## Cover
Honda Plan

## Change
Change history
# | Creator | Version | Date | Change contents
1 | Nguyen Hoang Viet | 1 | 20-thg 05- 2024 | Create new estimation
2
3
4
5
6
7

## Estimation
Detail Coding Estimation
Fucntion Information |  |  |  |  | Option-1 Est (MD) | Plan |  | Actual |  | Status | Note
No | Category | Person In Charge | Role | To Do List |  | Start date | End date | Start date | End date
1 | Nghiên cứu yêu cầu bài toán (Requirement) | GROUP 6 |  |  | 2 |  |  |  |  | 100%
|  | VietNH |  | Tìm hiểu các Cloud Databases | 1 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 100% | Sử dụng Azure SQL Database
|  | DuongTH |  | Tìm hiểu sơ file Chicago_Public_Schools_-_Progress_Report_Cards__2011-2012_.csv | 2 | 2024-05-20 | 5/21 | 5/22 | 5/22 | 100%
|  | DuongTH |  | Đặt 10 câu hỏi | 2 | 2024-05-20 | 5/21 | 5/23 | 5/23 | 100%
2 | Xử lý, dọn dẹp data (Data Cleaning) | GROUP 6 |  |  | 2 |  |  |  |  | 90%
|  | VietNH |  | Xử lý data | 1 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 5/23 | 5/23 | 80%
|  | VietNH |  | Chuẩn hóa data (3NF) | 1 | 2024-05-23 | 2024-05-23 |  |  | 100% | Tách bảng
3 | Khám phá data và trả lời câu hỏi (Data exploring) | GROUP 6 |  |  | 1 |  |  |  |  | 97%
|  | DuongTH |  | Tìm hiểu kích thước và ý nghĩa của các attr và các row. | 1 | 2024-05-24 | 2024-05-24 |  |  | 100%
|  | VietNH |  | Tạo plots để mô tả data | 1 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 5/25 | 5/25 | 100% | Sử dụng Power BI
|  | VietNH |  | Tính correlation | 2 | 5/24 | 5/25 | 5/25 | 5/25 | 90% | Dùng pandas và pyodbc
|  | DuongTH |  | Trả lời câu hỏi | 2 | 5/24 | 5/25 |  |  | 100%
4 | Kiểm tra | GROUP 6 |  | Kiểm tra mọi thứ | 1 |  |  |  |  | 100%
|  | DuongTH |  | Họp và thuyết trình thử | 1 | 5/26 | 5/26 | 5/26 | 5/26 | 100% | https://www.canva.com/design/DAGFu1PnhXA/SLVve3q3cyR1Yg13acqp2w/edit
0
Total Man Days |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | MD
[5 empty] | 0.3 | [5 empty] | MM
[5 empty] | 0.33 | [5 empty] | MM + 10% (PM)